# Окончательное закрепление версии модели

Задача: новая организационная задача; согласовать с 6 и 21   |   Сведения на 9 сентября 2026 года

Пояснительная записка. Решение ещё не принято. Номер документа служит только для навигации и не заменяет обозначения требований проекта.

## Что нужно решить

Выполнены ли все условия, позволяющие закрепить единую версию для последующей проверки свойств?

## Что известно сейчас

Отчёт №22 предлагает точные файлы, параметры и состав модели, но сам не является решением о её окончательном закреплении. Нужны принятые научные решения и отдельная запись координатора. Исторический файл описания версии сохраняется. Его изменение может нарушить строгие проверки исходных файлов в программе создания модели.

## Варианты решения

После выполнения всех условий принять новую точно определённую версию отдельным изменением файлов учёта.

Оставить версию предварительной и перечислить конкретные невыполненные условия.

## На что опираться при выборе

Не использовать частичное одобрение как разрешение на окончательное закрепление. Сначала согласовать разрешённые файлы новой задачи с задачей №6, затем проверить неизменность или обоснованное изменение всех входов.

# Проверка и запись решения

Окончательное закрепление версии модели

## Что проверить перед подписанием

☐ Есть независимые решения по параметрам, составу, взаимодействию и научному смыслу свойств.

☐ Приняты материалы воспроизводимости, лицензии и выбора текста статьи.

☐ Записаны версия исходников, контрольные суммы, параметры, экземпляры и формулы.

☐ Устранены пересечения разрешённых файлов активных задач.

☐ Решение содержит дату, принимающего и ссылки на все основания.

## Кто принимает и где записать

Решение принимает назначенный специалист, независимый от автора принимаемого результата; окончательный контрольный рубеж оформляет координатор на основании этих решений. Заключение сохраняется в обсуждении соответствующей задачи или изменения с точной ссылкой на проверенные файлы. Подписанный документ можно приложить к этой записи.

## Бланк заключения

Контрольный рубеж №1 пройден / не пройден. Версия исходников: ____. Основания приёмки: ____. Контрольные суммы и состав: ____. Оставшиеся условия: ____. Принимающий и дата: ____.

Проверяющий: ____________________    Дата: ____________________

Проверенная версия и файлы: __________________________________

Основания решения и ссылки: __________________________________

Если нужна доработка: действие, ответственный, способ проверки: ______

## Материалы для проверки

https://github.com/artmus208/uppaal_sdn_isac/blob/e5d9a7abb1b64ea0879a0ded0910f0b466c9a55e/evidence/governance/20260908-gate1-readiness/readiness-matrix.json

Имена файлов, адреса и формальные обозначения оставлены без перевода, чтобы материал можно было найти однозначно. Техническая успешность отдельной проверки не заменяет остальные решения о приёмке.